國立科學工藝博物館辦理特展作業執行要點

94.3.31館秘字第0940001147號令訂定

95.5.11館秘字第0950001640號令修訂

95.12.5館秘字第0950004495號令修訂

98.8.21館展字第0980003466號函修正

101.09.18館展字第1016160458號函修正

102年7月23日館展字第1026160570號函修正

104年3月17日館展字第1046160170號函修正

一、國立科學工藝博物館（以下簡稱本館）為提昇特展辦理品質及效率，並積極促進場地使用效益，期活化公共資產之利用，助益館務發展，特訂定本要點。

二、本要點所稱特展(活動)包括本館自行策辦，與館外公私部門合辦(含協辦)，以及各界向本館租借場地等三種類型。

三、本館固定辦理特展(活動)之場域如下：第一、二、三、四、五特展廳及宇宙之星廣場。

四、特展(活動)若非於本要點第三條所述區域辦理者，須另案簽奉　館長核准。各特展場地之收費，依照本館規費收費標準辦理。

五、由提案單位(或個人)依據統一格式規範填報特展(活動)提案計畫書（如附件一），向本館提出申請，本館將依行政程序辦理後續作業。

六、本館展示組將針對特展(活動)提案計畫書先行評估區分特展(活動)性質與辦理效益，並依特展審議流程圖(如附件二)辦理，必要時得請提案單位至館簡報並辦理審議會議。

七、提特展審議委員會審議之案件，如未通過，得於一個月內依照委員意見修正或補充資料後，再提送審議，以一次為限。惟經審議委員會同意者，不在此限。

八、本館自策特展提案計畫書之評估，分為二階段實施，第一階段由展示組先行評估，若通過，則簽陳館長進入第二階段之特展審議委員會審議。

九、各類特展(活動)之申辦，若屬政策需要或上級交辦且具急迫時效性，則不受上述條款限制，

得以專案處理。

國立科學工藝博物館            特展(活動) 提案計畫書(附件一)

統一格式規範：

- 計畫緣起

- 計畫目標

- 展示(活動)日期、地點及面積

- 展示(活動)內容大綱

- 展示(活動)特色（焦點展品及趣味性）

- 目標觀眾

- 執行方法（雙方的權利義務）

- 行銷策略

- 展示(活動)經費概算

- 執行時程

- 預期效益（含參觀人數、收入）

- 是否辦理巡迴（是與否皆請敍明理由）

外界洽借場地辦理收費特展標準作業流程圖(附件二)

評估審議階段

廠商來函申請

修改提案計畫書

)

預審評估

函覆確認同意

)

單純租借場地

特展審議會議

不通過

共同主(協)辦

通過

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

場地保證金繳交

合約簽定階段

合約內容討論

成立工作小組

館務會議通過後簽約

執行階段

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

行銷宣傳

費用繳交(如門票回饋付款保證金等)

協助相關文件填列申請

)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

場地清點

進場佈展

導覽解說訓練行銷宣傳

進場施作與安裝

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

開幕

展出期間

帳務收入每月結算陳核

每月電費請款

撤場

場地清點

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

結案階段

帳務、電費等結算請款

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

所有保證金退還