國立科學工藝博物館101年度施政計畫

壹、總說明

國立科學工藝博物館（以下稱本館）自99年確立以建構「生活科技化 科技生活化」的綠博物館為組織願景，並明定99-103年度5年之年度三大目標為「服務人次持續增加」、「財務收入穏定成長」、「服務品質整體提升」後，同時採用平衡計分卡之績效管理方法，從「學習與成長構面」、「內部流程構面」、「顧客構面」及「財務構面」四大構面進行全面性的體質改造，經過了99年度的試行運作，到100年度全面實施，效益明顯呈現，謹擇要分述如下：

一、執行情形

（一）學習與成長構面

1.強化員工專業知能部分：辦理69場教育訓練，包括員工一般及專業教育訓續54場，類員工教育訓練15場；辦理15場標竿學習，共提出10意見回饋館務運作，包括至中國鋼鐵股份有限公司觀摩「節能減碳-環境教育」，促成本館與該公司合作「環境教育巡迴車」設計、製作及推動活動；至上海世博及臺北花博觀摩「展示科技應用知識」，續邀專家來館演講「應用展示科技營造『沉浸式互動體驗』」，將相關理念引進本館展示方法等。

3.加強研發創新能量部分：包括發表42篇期刊論文，其中登載於SCI級期刊有2篇，EI級期刊有4篇。

4.建構完善資訊支援設施部分：包括配合本館豐富多元特展，適時於網頁呈現，共計建置近百頁特展網頁。

（二）內部流程構面

1.落實基礎設施及展品維護機制部分：包括針對耐震初評結果有疑慮之9個區域進行詳細評估；成立維修工作小組使展品故障通報次數減少12.6%，故障於3日內修復比率達91.94%。

2.加強行銷通路和主題推廣部分：包括專人經營社群媒體，粉絲達4,200人；辦理303場次教學活動；辦理弱勢兒童圓夢計畫資助2,475人次等。

3.強化同業異聯盟建立交流平台部分：包括爭取38家本土產業捐贈物件；與23家以上外部單位合作策辦展覽、科教活動等。

（三）顧客構面

1.豐富館藏及提升開放式典藏庫營運績效部分：包括徵集116件印刷、家電等藏品；辦理工作展演暨文物應用修護活動466場；辦理4場藏品修護座談交流；建立開放式典藏庫專屬網頁。100年度開放式典藏庫收入及服務人次成長70%。

2.策辦豐富展覽部分：包括更新5個常設展示廳，策辦35檔精采特展，其中包含2個時事展；提供導覽服務1,232場次。

3.活化劇場營運績效部分：包括辦理寒暑假電影節，放映282場，服務人次55,422人；配合電影搭配科學課程5場。

4.辦理多元科教活動部分：包括結合學校制式課程辦理179場「科工Fun學趣」及176場「奈米」及「節能減碳」活動；辦理35場教師研習活動；159場冬夏令營活動等。

5.建置及推廣科普圖書館部分：於100年6月完成建置科普圖書館；舉辦4場「閱讀與科學DNA」系列推廣活動；辦理9場次科普閱讀日活動。

6.建立優質參觀環境部分：包括自行培育灌木2,080棵；以「多元環保永續」精神辦理6場次「Go！樂活工博」活動；推動節能減碳作為，節省水費5.43%、節省電費6.57%。

7.促進顧客開發部分：包括拓展學校主流客源成長18%；開發新住民、弱勢族群及偏遠地區重點客源成長140%等。

8.提升顧客滿意度部分：包括進行1次服務滿意度調查、40場科教活動滿意度調查及3場展覽觀眾意見調查，滿意度均達90%以上。

（四）財務構面

1.減少經常性經費支出部分：經常性經費支出降低達2.79%。

2.廣拓社會財源管道部分：包括爭取外部資源4,146萬8,090元；財務自籌率增加1.7%；業務外收入增加5.22%。

3.推動資產利用最佳化部分：包括特展廳、會議室及專業教室空間使用率提升2.3%；展示資源再利用節省展示經費3.47%；151件館藏文物用於館內外展覽。

二、具體成果

99及100年度館務運作即在平衡計分卡的策略管理程序下，逐一達成三大年度目標。

- 服務人次持續增加

99年度展示廳服務人次較諸98年度成長了46.38%，其中特展人次則成長了162.15%。100年度展示廳服務人次又較99年度成長14.35%，特展人次更成長了48.55%。整體而言，服務總人次99年度較98年度成長42.06%，100年度又較99年度成長10.19%（詳表一）。

表一96-100年度服務人次統計表

| 年度 項目 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展示廳 （收費特展） | 513,283 (14,391) | 580,034 (70,486) | 632,848 (99,339) | 926,410 (260,418） | 1,059,353 （386,860） |
| 電影院 | 190,502 | 156,462 | 147,606 | 164,627 | 159,299 |
| 南館 | 202,269 | 224,394 | 225,491 | 230,383 | 203,416 |
| 戶外活動 | 278,492 | 206,321 | 119,021 | 130,949 | 137,521 |
| 其他 | 544,506 | 417,484 | 184,985 | 408,641 | 491,201 |
| 總人次 | 1,729,052 | 1,584,695 | 1,309,951 | 1,861,010 | 2,050,790 |

備註：其他項包括科教活動、體驗單元、開放式典藏庫、樂活節能屋、館外服務

- 財務收入穩定成長

99年勞務收入（含展示廳和電影院）較98年成長1.62%，100年度較99年度成長31.92%。至業務外收入（主要係南北館場地租借收入及停車場、餐廳等場地營運收入）99年度較98年度成長17.69%，100年度較99年度略為下滑6.42%。而教學收入-推廣教育收入，99年度較98年度下滑14.67，惟100年度則較99年度成長64.34%。整體而言，勞務收入、業務外收入及推廣教育收入，99年度較98年度成長5.19%，100年度又較99年度成長17.82%，確已呈現穩定成長的趨勢。（詳表二）

表二96-100年度財務自籌收入表                                   （單位：千元）

| 年 度 | 96年度 | 97年度 | 98年度 | 99年度 | 100年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勞務收入(A) | 27,792 | 24,301 | 24,604 | 25,003 | 32,985 |
| 業務外收入(B) | 14,031 | 22,762 | 21,677 | 25,513 | 23,875 |
| 教學收入-推廣教育收入（C） | 7,332 | 7,623 | 9,218 | 7,865 | 12,926 |
| 小計（A+B+C） | 49,155 | 54,686 | 55,499 | 58,381 | 69,786 |

資料來源:96-100年度決算書

- 服務品質整體提升

99及100年度連續二年得到教育部政府服務品質獎優等獎。而整體服務滿意度、科教活動滿意度及特展滿意度均達到90%以上，足證在提升服務品質部分亦達成目標。

貳、101年具體執行措施及預期效益

一、具體執行措施

101年度本館仍以平衡計分卡為架構，進行營運規劃，具體執行措施及衡量指標詳見附件一。

總體而言，101年度除就各項服務措施持續進行改善，以臻完善外，並鼓勵同仁提出各項創新的作為，包括積極針對藏品進行物件研究、發表，並結合全國首創的開放式典藏，舉辦藏品推廣活動，以活絡藏品；將全國首創科普主題圖書館由鄰近國中小學加強推廣，進行科普扎根；新增特展廳空間，大幅提升與外部合作優質特展的量能，滿足南部民眾對各類型展演之需求，展現營運創新機制；活絡科教活動型態，包括辦理「環境教育」戶外學習活動、舉辦多元科技競賽等，以提升吸引力；成立社群媒體行銷小組，運用無限創意，將本館優質典藏、多元展教活動廣為周知。

二、預期效益

就年度三大目標而言，服務人次預期將持續成長2%；財務自籌收入提升1%；而服務品質部分力求整體服務、科教活動及特展滿意度維持90%以上。

參、結語

本館自99年度開始以平衡計分卡的管理方法規劃館務運作，確已呈現明顯績效，且由上而下逐一落實於本館各組室年度營運規劃中，對於未來我們有無比的動力及充份的信心，除每年均能達到三大年度目標外，更將朝向成為國內最受歡迎的科學博物館邁進！

附件一

註：數據係與100年度做比較

| 施政計畫 | 績效目標（配分%） | 績效衡量指標 預期成果 （含案件數、期限、成果等） |
| --- | --- | --- |
| 壹、積極開源節流，挹注基金收入 【財務構面】 （18/%） | 一、減少經常性經費支出，降低營運支出成本 （3%） | 1.經常性經費支出降低達1%。 (12/31全部完成；10/31完成80%) |
|  | 二、廣拓社會財源管道，提升營運收入 （7%） | 1.推動產官學研合作展覽及科教活動，爭取外部資源3,100萬元。 2.提升財務自籌收入達1%。 (12/31全部完成；10/31完成80%) |
|  | 三、推動資產利用最佳化，強化使用效益 （8%） | 1.提升會議室及專業教室等空間使用率達2%。 2.活化運用專業資源。 (1)重組展示資源輸出館外再利用，挹注收益達55萬元。 (2)利用節水節能減碳教具辦理30梯次活動；辦理「機器人教具」收費課程14梯次。 (3)深化館藏文物效益，擇定200件館藏文物應用於展覽。 (4)活化作業基金運用，利息收入提升2%。 （10/31全部完成） |
| 貳、提供優質產品及服務，提升顧客參與動能 【顧客構面】 （40％） | 一、徵集本土與先進科技物件豐富館藏，提升開放式典藏庫營運績效 （5%） | 1.以捐贈、轉移、購買等方式徵集文物50件，豐富館藏特色。 2.提升開放式典藏庫收入及服務人次成長2%。 3.結合蒐藏與科教辦理加值活動8場；文物維護實演活動共120場。 4.辦理文物應用及修護體驗活動300場。 5.運用10件藏品，辦理10場次推廣活動。 （10/31全部完成） |
|  | 二、策辦結合生活經驗、環保節能及本土特色之展覽 （7%） | 1.辦理節能科技主題展示3檔。 2.進行「食品工業展示廳」等2個常設展廳升級更新作業。 3.策辦「未來科技狂想曲」等特展達10檔次。 4.策辦展覽部份使用回收資源至少6檔次。 5.提供展廳優質導覽解說服務1,200場。 (10/31全部完成） |
|  | 三、活化劇場營運績效，提供優質具吸引力立體電影品質 （3%） | 1.租賃4部優質3D影片，搭配科學課程15場。 2.辦理暑假電影節活動，服務20,000人次。 (10/31全部完成) |
|  | 四、規劃「生活科技化、科技生活化」多元科技教育活動 （7%） | 1.辦理演講、現場活動、研習活動及館外服務等不同質性之「生活科技化、科技生活化」活動1,700場。 2辦理科技競賽活動5場。 3.辦理「奈米」及「環境教育」主題課程120場。 4.辦理教師研習15場。 5.辦理營隊活動150場。 6.設置偏遠地區實驗站3站，辦理15所學校參觀使用科學實驗站。 (10/31全部完成） |
|  | 五、加強推廣科普圖書館服務成效 （3%） | 1.充實科普圖書1,000冊。 2.辦理閱讀推廣活動8場。 3.閱覽服務人次達10,000人次。 (10/31全部完成） |
|  | 六、建立休閒、教育、環保之優質參觀環境 （6%） | 1.進行戶外景觀改造，完成植栽1,000棵。 2.辦理「Go！樂活工博」活動6場。 3.清潔及庭園維護評鑑甲等以上；通過高雄市政府公廁評鑑。 4.推動節能減碳作為，水電費降低1%。 (10/31全部完成) |
|  | 七、促進顧客延續開發，擴大服務深廣度 （5%） | 1.年度總服務人次成長2％。 2.拓展學校主流客源成長2％。 3.延續深化開發重點客源，新住民、弱勢族群及偏遠地區學童等成長2％。 (12/31全部完成；10/31完成80%) |
|  | 八、加強顧客關係管理，提升顧客滿意度 （4%） | 1.進行服務滿意度調查12次，整體滿意度達90%。 2.進行科普圖書館讀者滿意度調查12次，整體滿意度達90%。 3.進行科教活動滿意度調查40場，滿意度達90%。 4.進行自策展覽及體驗設施滿意度調查6場，滿意度達90%。 (第1-2項12/31全部完成，10/31完成80%；其餘10/31全部完成) |
| 參、提升內部流程效率，落實目標管理 【內部流程構面】 （24%） | 一、基礎設施定期維護，落實安全維護機制 （7%） | 1.完成北館建築物耐震能力詳細評估並提出建議改善方案。 2.召開資訊安全管理委員會2次，辦理資訊稽核1次，員工資訊安全教育訓練2場，針對資安事件採行因應措施。 4.全面檢視體驗設施操作流程，提升服務品質。 5.保全定期評鑑甲等以上，落實安全維護。 6.規劃科學化數據管理系統，力求展品正常運作率達90%。 7製冰機維修1次。高壓電保養2次；消防設備定期進行維護、保養，辦理2次「自衛消防編組訓練」，建築物通過安檢合格目標。 (第7項12/31全部完成，10/31完成80%；其餘10/31全部完成) |
|  | 二、建立大銀幕電影院維護機制 （3%） | 落實大銀幕劇院保養維護標準程序： 1.放映機故障停播次數6場以下。 2.國外技師緊急維修次數在1次以下。 (12/31全部完成；10/31完成80%) |
|  | 三、辦理組織員額之規劃及調整，合理規劃運用人力，提升服務效能 （3%） | 因應102年組織改造辦理組織修編作業，預為辦理： 1.每月5日前提供本館最新現有人力統計及職缺管制表各1項予首長決策參考。。 2.辦理本館組織變革說明會（含組織調整、人力配置、權益保障等）1場。 3.預為規劃本館102組改新增人力承辦業務權責修正本館分層負責明細表1次。 （12/31全部完成；10/31完成80%)。 |
|  | 四、因應目標觀眾，加強行銷通路和主題推廣 （7%） | 1.運用社交媒體和網絡社群達5,000人：如Facebook。 2.開拓企業、飯店、旅行社等通路達60家。 3.提升畢旅、校外教學活動客戶2%。 4.持續辦理敦親睦鄰活動共3次。 5.推出節慶行銷專案達4場。 6.拓展高雄市中小學直銷通路達85%。 7.提供服務資訊電子化機制200則。 (10/31全部完成) |
|  | 五、強化同異業聯盟，建立資源交流平台 （4%） | 1.爭取本土產業7家合作進行文物徵集。 2.結合10家外部資源單位合作策辦展覽。 3.爭取產官學合作教育活動計畫20項。 4.與觀光、旅宿業異業整合60家。 (10/31全部完成) |
| 肆、提升公務人力素質，創造絕佳競爭優勢 【學習與成長構面】 （18%） | 一、強化員工專業知能，提高工作績效和品質 （6%） | 1.辦理員工一般及專業教育訓練36場。 2.辦理類員工教育訓練16場。 3.辦理館外標竿學習8場。 4.與國內外產官學研機構進行學術交流4場。 5.與5個博物館專業社群建立交流管道。 (10/31全部完成) |
|  | 二、加強研發創新能量，形塑專業品牌 （8%） | 1發表博物館專業學術論文34篇。 2.進行相關委託研究3件。 3.自行研製科學教具12件；數位化奈米科技課程教案15件。 4更新展示廳學習單10件。 5.發行刊物「科技醫療與社會」出版2期、「科技博物」2期；「工博館簡訊」6期、展示專刊1件。 (第1-4項,10/31全部完成；第5項,12/31全部完成,10/31完成80%) |
|  | 三、建構完善資訊支援設施，深化館務發展根基 （4%） | 1.進行電腦軟體如公文、科教、財產、出納及網頁等5項系統維護。 2.完成伺服主機虛擬化3部。 3.建置特展網頁設計製作80頁。 (10/31全部完成) |