國立科學工藝博物館100年度提升服務品質執行計畫

壹、計畫依據

教育部100年1月17日臺秘企字第1000006826A號書函送「教育部100年度提升服務品質實施計畫」辦理。

貳、計畫目標

一、引進服務行銷理念，擴大為民服務視野。

二、整合政府民間資源，展現卓越服務品質。

三、強化民意回應機制，發揮創新經營作為。

四、善用網路數位科技，創新資訊服務成效。

參、執行對象

蒐藏研究組、展示組、科技教育組、公共服務組、秘書室、人事室、會計室、資訊小組。

肆、執行期程

自民國100年1月1日起至民國100年12月31日止，計1年。

伍、計畫內容（如后附表）

陸、執行步驟

一、為提升服務品質績效，依據教育部所訂「100年度提升服務品質實施計畫」，成立「提升服務品質執行小組」（以下簡稱「Q小組」），由館長擔任召集人，副館長擔任副召集人，各組室主管及資訊小組召集人為小組成員，並得指定專責人員協助擔任相關執行工作，擬定「國立科學工藝博物館100年度提升服務品質執行計畫」（以下簡稱「Q計畫」），提報「提升服務品質執行小組會議」（以下簡稱「Q會議」）或館務會報通過後據以執行，修正時亦同。

二、本計畫各項實施要項工作進度應依計畫期程進行，執行期間若須修正，先依行政程序呈送首長核可後，提送「Q會議」或館務會報中檢討、追蹤、改進。

三、本計畫得依實際辦理情形酌予滾動修正。

柒、管考及獎勵

為確保100年度提升服務品質執行計畫之切實執行，以提升管理績效，研訂執行本案之管考及獎懲機制如下：

- 管考機制

本計畫各執行項目由各承辦單位指定專人自行列管，並由館內同仁組成內部顯（隱）性稽核小組及外部人員組成神秘客稽核小組，不定期進行稽核作業，並將處理結果作適時改善。

- 獎勵機制

配合教育部年度提升服務品質實施計畫之獎勵作業辦理；依本計畫辦理成果，由Q小組提出獎勵建議，依據員工獎懲實施要點辦理相關獎勵事宜。

附表-

| 實施要項 | 執行項目 | 推動作法 | 完成期限 | 承辦組室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、服務流程 （一）服務流程便捷性 | 1. 外部服務單一窗口 | （1）強化網路單一窗口 | 100年 12月 | 主辦：各組室 協辦：資 |
|  |  | A團體預約導覽 | 100年 3月 | 主辦：公 協辦：資 |
|  |  | B科教活動報名 | 100年 3月 | 主辦：科 協辦：資 |
|  |  | C場地租借申請 | 100年 3月 | 主辦：公 協辦：資 |
|  |  | D會員卡申請 | 100年 8月 | 主辦：公 協辦：資 |
|  |  | E藝文展覽專區申請 | 100年 8月 | 主辦：展 協辦：資 |
|  |  | F社會服務生申請 | 100年 8月 | 主辦：公 協辦：資 |
|  |  | G蒐藏研究活動報名系統 | 100年 12月 | 主辦：蒐 協辦：資 |
|  |  | （2）現場多功能服務台 | 100年 2月 | 主辦：公 |
|  |  | （3）分區服務據點 | 100年 2月 | 主辦：公 |
|  | 2內部服務單一窗口 | （1）電子作業整合環境 | 100年 12月 | 主辦：資 |
|  |  | （2）新進人員報到單一窗口 | 100年 8月 | 主辦：人 |
|  |  | （3）志工單一窗口 | 100年 10月 | 主辦：公 協辦：資 |
|  |  | （4）內部控制機制 | 100年 12月 | 主辦：會 協辦：各組室 |
|  | 3.申辦案件流程簡化程度 | （1）團體預約導覽 | 100年 6月 | 主辦：公 協辦：資 |
|  |  | （2）科教活動報名 | 100年 3月 | 主辦：科 協辦：資 |
|  |  | （3）場地租借申請 | 100年 3月 | 主辦：公 協辦：資 |
|  |  | （4）會員卡申請 | 100年 8月 | 主辦：公 協辦：資 |
|  |  | （5）蒐藏研究活動報名 | 100年 11月 | 主辦：蒐 協辦：資 |
|  |  | （6）資訊諮詢統一平台 | 100年 3月 | 主辦：公 協辦：資 |
|  |  | （7）走動式管理及服務 | 100年 12月 | 主辦：各組室 |
|  |  | （8）總協調人制度 | 100年 3月 | 主辦：公 |
|  |  | （9）簡化人員報到流程 | 100年 8月 | 主辦：人 |
|  |  | （10）基本資料自動導入 | 100年 9月 | 主辦：資 |
|  | 4申辦案件書表減量程度 | （1）申辦書表 | 100年 12月 | 主辦：展、公 |
|  |  | （2）電子化刊物 | 100年 12月 | 主辦：蒐 |
|  |  | （3）個人保管品電腦系統 | 100年 12月 | 主辦：蒐 |
|  |  | （4）單槍放映會議資料 | 100年 12月 | 主辦：秘 |
|  |  | （5）簡化蒐藏品盤點流程 | 100年 12月 | 主辦：秘 |
|  |  | （6）影印機設定密碼 | 100年 12月 | 主辦：資 |
| （二）服務流程透明度 | 1.案件處理流程查詢公開程度 | （1）外部服務提供完整訊息及主動回應制度 | 100年 6月 | 主辦：展、公 協辦：資 |
|  |  | （2）內部服務建置進度查詢及主動告知系統 | 100年 12月 | 主辦：資 |
| 二、機關形象 （一）服務場所便利性 | 1.洽公環境適切程度 | （1）環境舒適便捷化 | 100年 6月 | 主辦：公 |
|  |  | A開放迎賓大廳 | 100年 1月 | 主辦：公 |
|  |  | B數位化互動展品 | 100年 2月 | 主辦：展 |
|  |  | C趣味化休閒座椅 | 100年 2月 | 主辦：展 |
|  |  | D全面無線上網 | 100年 10月 | 主辦：資 |
|  |  | E二氧化碳監測系統 | 100年 2月 | 主辦：秘 |
|  |  | F戶外公廁監視器 | 100年 6月 | 主辦：秘 |
|  |  | G外語導覽服務 | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  |  | H即時資訊看板 | 100年 7月 | 主辦：資 |
|  |  | I佩掛識別證 | 100年 12月 | 主辦：人 |
|  |  | J座位名牌適時更新 | 100年 12月 | 主辦：人 |
|  |  | K適時調整動線指標 | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  |  | （2）環境清潔綠美化 | 100年 12月 | 主辦：秘 |
|  |  | A養護清淨家園 | 100年 12月 | 主辦：秘 |
|  |  | B節能減碳環境 | 100年 12月 | 主辦：秘 |
|  |  | C自培樹苗 | 100年 12月 | 主辦：秘 |
|  |  | D犬隻管理 | 100年 12月 | 主辦：秘 |
|  |  | E教育解說牌 | 100年 12月 | 主辦：秘 |
|  |  | （2）環境安全標準化 | 100年 12月 | 主辦：秘 |
|  |  | A落實安檢 | 100年 12月 | 主辦：秘 |
|  |  | B展廳設施維護 | 100年 12月 | 主辦：展 |
|  | 2.服務設施合宜程度 | （1）設置完備核心設施 | 100年 12月 | 主辦：各組室 |
|  |  | A常設展示廳 | 100年 12月 | 主辦：展 |
|  |  | B特展廳 | 100年 12月 | 主辦：展 |
|  |  | C開放式典藏庫 | 100年 12月 | 主辦：蒐 |
|  |  | D科普圖書館 | 100年 12月 | 主辦：蒐 |
|  |  | E立體電影院 | 100年 12月 | 主辦：展 |
|  |  | F體驗設施 | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  |  | G科教專業教室 | 100年 12月 | 主辦：科 |
|  |  | H樂活節能屋 | 100年 12月 | 主辦：科 |
|  |  | I租用場地 | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  |  | J研究室 | 100年 12月 | 主辦：秘 |
|  |  | K藝文專區 | 100年 12月 | 主辦：展 |
|  |  | L 多元透視手法 | 100年 12月 | 主辦：秘 |
|  |  | （2）一般設施均周全 | 100年 12月 | 主辦：各組室 |
|  |  | A環保美感尿布台 | 100年 12月 | 主辦：秘 |
|  |  | B哺乳室 | 100年 10月 | 主辦：公 |
|  |  | C廁所設備 | 100年 12月 | 主辦：秘 |
|  |  | D電梯設備雨水回收系統 | 100年 12月 | 主辦：秘 |
|  |  | E飲水設施 | 100年 12月 | 主辦：秘 |
|  |  | F寄物台 | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  |  | G餐飲服務 | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  |  | H停車服務 | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  |  | I無障礙設施 | 100年 12月 | 主辦：秘 |
|  |  | J雨水回收系統 | 100年 12月 | 主辦：秘 |
| （二）服務行為友善性與專業性 | 1.服務親和程度 | （1）內化服務熱誠 | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  |  | A服務禮儀訓練 | 100年 9月 | 主辦：人 |
|  |  | B科工早、午安 | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  |  | C神秘客 | 100年 12月 | 主辦：秘 |
|  |  | D親善天使 | 100年 7月 | 主辦：秘 |
|  |  | （2）落實電話禮貌測試 | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  |  | A訂定實施計畫 | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  |  | B友館互評 | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  |  | C表揚績優及關懷個別落差 | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  |  | （3）電話語音辨識 | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  |  | （4）柔性服務 | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  | 2.服務可勝任程度 | （1）宣導Q & A | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  |  | （2）多樣化導覽服務 | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  |  | （3）多元志工人力 | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  |  | （4）新進人員自修學習 | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  |  | （5）員工教育訓練 | 100年 12月 | 主辦：人 |
|  |  | （6）標竿學習 | 100年 12月 | 主辦：人 |
|  |  | （7）員工協助方案 | 100年 12月 | 主辦：人 |
| （三）服務行銷有效性 | 1.施政宣導有效程度 | （1）建構多元有效行銷 | 100年 12月 | 主辦：各組室 |
|  |  | （2）廣用社會資源 | 100年 12月 | 主辦：各組室 |
|  |  | A同業交流 | 100年 12月 | 主辦：各組室 |
|  |  | B異業聯盟 | 100年 12月 | 主辦：各組室 |
|  |  | （3）推廣運用藏品 | 100年 12月 | 主辦：蒐 |
|  |  | （4）策辦豐富科學展示 | 100年 12月 | 主辦：展 |
|  |  | A常設展示廳建置及更新 | 100年 12月 | 主辦：展 |
|  |  | B特展 | 100年 8月 | 主辦：展 |
|  |  | C時事展 | 100年 9月 | 主辦：展 |
|  |  | （5）推出多元科教活動 | 100年 10月 | 主辦：秘 |
|  |  | A深化重點科教主題 | 100年 12月 | 主辦：科 |
|  |  | B活化科教活動類型 | 100年 12月 | 主辦：科 |
|  |  | （6）推出寒暑假電影節 | 100年 12月 | 主辦：展 |
|  |  | （7）輔助弱勢族群 | 100年 10月 | 主辦：科、公 |
|  |  | （8）啟動行動博物館 | 100年 12月 | 主辦：科、公 |
|  |  | （9）開發創意產品 | 100年 12月 | 主辦：科、蒐 |
|  |  | （10）開拓出版品行銷管道 | 100年 12月 | 主辦：蒐 |
|  |  | （11）拓展國際交流 | 100年 12月 | 主辦：各組室 |
|  |  | （12）深耕數位宣傳 | 100年 12月 | 主辦：資、公 |
|  |  | （13）加值利用博物館資源 | 100年 12月 | 主辦：展 |
|  |  | （14）營造社區良好互動 | 100年 12月 | 主辦：公 |
| 三、顧客關係 （一）民眾滿意度 | 1.機關服務滿意度 | （1）實施「觀眾滿意度調查」計畫 | 100年 12月 | 主辦：公 |
|  |  | （2）進行科教活動學員滿意度調查 | 100年 12月 | 主辦：科 |
|  |  | （3）進行特展滿意度調查 | 100年 12月 | 主辦：展 |
| （二）民眾意見處理有效性 | 1.民眾意見回應與改善程度 | （1）多元反應管道 | 100年 12月 | 主辦：公 協辦：資 |
|  |  | （2）設置新聞輿論快速回應機制 | 100年 12月 | 主辦：公 |
| 四、資訊提供及檢索服務 （一）資訊公開適切性與內容有效性 | 1.公開法令、政策及服務資訊程度 | （1）依「政府資訊公開法」規範，建置資訊於網站 | 100年 12月 | 主辦：資 |
|  |  | （2）網站主動公開服務措施 | 100年 12月 | 主辦：資 |
|  |  | A數位博物館 | 100年 12月 | 主辦：資、蒐 |
|  |  | B 科技教育 | 100年 12月 | 主辦：資、科 |
|  |  | C展覽 | 100年 12月 | 主辦：資、展 |
|  |  | （3）出版品及藏書檢索資訊 | 100年 12月 | 主辦：資、蒐 |
|  |  | （4）其他服務訊息 | 100年 12月 | 主辦：資、蒐 |
|  | 2.資訊服務正確程度 | （1）跨組室網頁小組 | 100年 12月 | 主辦：資 |
|  | 3.資訊連結正確度 | （1）定期無效連絡測試 | 100年 12月 | 主辦：資 |
| （二）資訊檢索完整性與便捷性 | 1.資訊檢索服務妥適性及友善程度 | （1）納入我的ｅ政府網站檢索方式 | 100年 12月 | 主辦：資 |
|  |  | （2）修正舊有資訊metadata | 100年 12月 | 主辦：資 |
| 五、線上服務及電子參與 （一）線上服務量能擴展性 | 1.線上服務提供及使用情形 | （1）線上申辦項目適時更新 | 100年 12月 | 主辦：資 |
|  |  | （2）透過線上服務，推廣績效 | 100年 12月 | 主辦：資 |
|  |  | （3）進行電子表單簡化工作 | 100年 12月 | 主辦：資 |
| （二）電子參與多樣性 | 1.電子參與多元程度 | （1）提供多元電子參與管道 | 100年 12月 | 主辦：資 |

| 六、有價值的創意服務 | （一）創意性 | （二）服務措施延續性及標竿學習推動效益 | （三）服務措施執行方法效能性 | 完成 期限 | 承辦 組室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）「看得見的蒐藏」-全國首創開放式典藏庫 | 1.首創國內博物館典藏庫對外開放。 2.具體展現當代博物館與民親近的理念。 | 1.透過研究系統性徵集物件。 2.建置藏品保存優質環境。 | 1.藏品展演推廣活動。 2.文物保存維護人員培訓。 | 100年 12月 | 主辦： 蒐 |
| （二）「科普教育不可或缺的一塊拼圖」－全國首創科普圖書館 | 1.全國第一座科普閱讀為主的專題圖書館。 2.設主題書刊展列區配合特展主題。 | 1.廣泛徵集科普書籍與非書資料，為南部民眾提供最豐富的館藏。 2.成立主題讀書會、建立導讀模式，深化民眾閱讀經驗。 | 1.調整主題空間，提供優質閱讀環境，成為生活學習中心。 2.辦理4場推廣活動，增進民眾對科普閱讀認知。 | 100年 12月 | 主辦： 蒐 |
| （三）「首創國內綠博物館典範經營」-邁向綠博館整合計畫 | 1.立基科技博物館之任務，首創邁向綠博館之典範。 2.永續發展理念，適度契合當前趨勢和政策。 | 1.融合產官學研經驗，擘劃整合性的實施架構與內涵。 2.精進成本管控健全財務機制。 3.提供分段檢核和改進的基準。 | 1.推動環境永續7項子計畫，建立友善環境。 2.推動社會永續4項子計畫，善盡社會責任。 3.推動文化永續3項子計畫，促進文化傳承。 | 100年 12月 | 主辦： 科 |
| （四）「高品質保證」-社教機構首創神秘客稽核制度 | 1.企業服務理念導入政府機關進行體質改造。 2.不定時全面查核。 | 1.確實不間斷的查核確保服務品質。 2.藉由服務行為影片探討深化服務意涵。 3.建置服務模型流程經驗傳承。 | 1.「微笑、熱忱、主動、耐心」內化全體人員心中。 2.創造賓至如歸參觀經驗。 | 100年 12月 | 主辦： 秘 |
| （五）「人少？水庫找！」-突破有限人力框架 | 1.完整建置人力資訊系統，隨時提供人力支援調度。 2.活動志工多元專業知能，提升服務效能 | 1.辦理提升研究能力協助方案及教育訓練，深化廣化員工能力。 2.辦理志工教育訓練及評核確保正常運作。 | 1.有效運用水庫人力，營運績效增加。 2.志工發揮服務熱誠，提升體驗設施效能。 | 100年 12月 | 主辦： 人、公 |
| （六）創新提案制度 | 1.建制完善的員工提案制度。 2.任務編組方式成立跨組室的工作小組。 | 100年 12月 | 主辦： 各組室 |  |  |