國立科學工藝博物館106年度提升服務品質執行計畫
壹、計畫依據
依教育部106年3月8日臺教綜(一)字第1060019612號函送「教育部106年度提升服務品質實施計畫」。
貳、計畫目標
一、深耕分齡分眾教育，強化弱勢扶助及公益價值。
二、整合運用多元資源，開拓財源及邁向經濟永續。
三、善用資訊溝通平台，建立多元參與及雙向管道。
四、導入智慧物聯科技，力求智慧展示及創新實用。
五、運用創新經營理念，提供友善服務環境及品質。
參、執行對象
蒐藏研究組、展示組、科技教育組、公共服務組、秘書室、人事室、主計室、資訊小組。
肆、執行期程
自民國106年1月起至民國106年12月止，計1年。
伍、計畫內容（如後附表）
陸、執行步驟
一、為提升服務品質績效，依據教育部所訂「106年度提升服務品質實施計畫」，成立「提升服務品質執行小組」（以下簡稱「Q小組」），由館長擔任召集人，副館長擔任副召集人，各組室主管及資訊小組召集人為小組成員，並得指定專責人員協助擔任相關執行工作，擬定「國立科學工藝博物館106度提升服務品質執行計畫」（以下簡稱「Q計畫」），提報「提升服務品質執行小組會議」（以下簡稱「Q會議」）或館務會報通過後據以執行，修正時亦同。
二、本計畫各項實施要項工作進度應依計畫期程，執行期間若須修正，先依行政程序呈送首長核可後，提送「Q會議」或館務會報中檢討、追蹤、改進。
三、請各組室就本計畫之工作要項定期全面檢視，透過檢視將值得參考或改善過程詳實紀錄及留存，作為組室業務逐步改善之參考，同時利於服務品質之持續精進。
四、本計畫得依實際辦理情形酌予滾動修正。
柒、管考獎懲
一、本執行計畫不定期查核測試機制：Q計畫各執行項目由各承辦單位指定專人自行列管，辦理情形定期於Q會議中追蹤，另委由外部專業神秘客稽核團隊，不定期進行稽核作業，並依處理結果作適時改善。
二、公布或函發本執行計畫之查核結果及改進要求：依Q計畫查核結果週知各組室組館及團隊成員，並明訂改進時程。
三、不定期查核測試結果之獎懲方式：依Q計畫辦理成果，由Q小組提出獎勵建議，依據員工獎懲實施要點辦理相關獎勵事宜。
# 國立科學工藝博物館106年度提升服務品質執行計畫內容
106.04.11
構面	執行項目	推動作法	完成期限	承辦組室
一、個別構面 / （一）基礎服務	1.服務一致及正確	（1）申辦流程標準化
		A團體預約申請	持續辦理	公共服務組
		B會員卡線上申請系統	持續辦理	公共服務組
		C 社會服務生報名系統	持續辦理	公共服務組
		D單一申辦服務系統	持續辦理	科技教育組
		（2）服務及時性
		A外部服務提供主動回應制度
		(A)科教、研討會活動行前通知	持續辦理	科技教育組、公共服務組
		(B)觀眾意見處理通知	持續辦理	公共服務組
		(C)徵才進度通知	持續辦理	人事室
		(D)圖書借閱逾期電子郵件通知	持續辦理	蒐藏研究組
		B內部服務建置進度主動告知及逾期通知系統
		(A)電子表單系統	持續辦理	資訊小組
		(B)公文線上簽核系統	持續辦理	資訊小組
		(C)員工差勤系統	持續辦理	人事室
		(D)展示巡檢系統	持續辦理	展示組
		（3）服務人員專業度
		A數位學習平台	持續辦理	人事室、資訊小組
		B建構人員服務學習環境	持續辦理	人事室
		C取得多項國際ISO驗證	持續辦理	秘書室、公共服務組、資訊小組
		D建構人員服務學習環境
		(A)新進人員及員工教育訓練	持續辦理	人事室
		(B)妥善運用志工人力	持續辦理	各組室
		(C)安排社會服務生學習活動	持續辦理	公共服務組
		(D)標竿學習	持續辦理	人事室
		(E)館藏物件研究及徵集	持續辦理	蒐藏研究組
		(F)展示維護科學化管理	持續辦理	展示組
		(G)擴展科學學習中心量能	106年12月	科技教育組
		（4）服務正確性
		A建立網頁管理委員會更新機制，確保資訊服務正確性	持續辦理	資訊小組
		B後端自動下架管理	持續辦理	資訊小組
	2.服務友善	（1）服務設施合宜
		A完善一般設施(廁所、尿布台、哺乳室等)	持續辦理	秘書室
		(A)最後一哩亭-戶外雨遮	持續辦理	秘書室
		(B)設置公共休憩區	持續辦理	秘書室
		(C)設置狗便箱	持續辦理	秘書室
		(D)性別友善廁所	持續辦理	秘書室
		(E)節能減碳，能源創新管理	持續辦理	秘書室
		(F)二氧化碳檢測系統	持續辦理	秘書室
		B環境清潔綠美化
		(A)養護清潔家園	持續辦理	秘書室
		(B)犬隻及排遺管理	持續辦理	秘書室
		(C)養護清潔家園、園區樹木園區修剪及美化	持續辦理	秘書室
		(D)四季花卉	持續辦理	秘書室
		(E)教育解說牌	持續辦理	秘書室
		(F)室內植栽改善室內空氣品質	持續辦理	秘書室
		C完備核心設施
		(A)打造國家級災防及環境教育園區	持續辦理	科技教育組
		(B)常設展示廳	持續辦理	展示組
		(C)租用場地	持續辦理	公共服務組
		(D)大銀幕電影院	持續辦理	展示組
		(E)體驗設施專區	持續辦理	公共服務組(營運)、展示組(維護及更新)
		(F)開放式典藏庫	持續辦理	蒐藏研究組
		(G)科普圖書館	持續辦理	蒐藏研究組
		(H)科教專業教室	持續辦理	科技教育組
		(I)樂活節能屋	持續辦理	科技教育組
		(J)特展空間使用推廣	持續辦理	展示組
		(J)科學化維護管理	持續辦理	展示組
		(K)展品及體驗設施維護	持續辦理	展示組
		C洽公環境安全與舒適
		(A)自製趣味壓力板	持續辦理	秘書室
		(B)規劃人車分道	持續辦理	秘書室
		(C)落實園區安檢	持續辦理	秘書室
		(D)展廳設施維護	持續辦理	展示組
		(E)意外事件預防機制	持續辦理	公共服務組
		(F)清查地坪積水	持續辦理	秘書室
		(G)智慧控制系統	持續辦理	秘書室
		(H)職業安全衛生制度	持續辦理	秘書室
		(I)防汛演習	持續辦理	秘書室
		（2）網站使用便利性
		A取得無障礙標章規範	持續辦理	資訊小組
		B建立網頁更新機制，確保資訊服務正確與有效	持續辦理	資訊小組
		C一手掌握即時資訊-行動版資訊整合網	持續辦理	資訊小組
		D資訊連結有效性
		(A)定期無效連結檢測	持續辦理	資訊小組
		(B)上下架管理機制	持續辦理	資訊小組
		（3）服務行為友善性
		A服務接待禮儀機制	持續辦理	人事室
		B委託專業單位辦理服務禮儀訓練及電話禮貌測試	106年6月	公共服務組
		C委託專業單位辦理服務驗證及改善管理	106年6月	公共服務組
		D內化服務熱情
		(A)開放迎賓大廳	持續辦理	公共服務組
		(B)創造感人故事分享機制	持續辦理	秘書室
		(C)雙面識別證	持續辦理	人事室
		(D)親善天使選拔活動	106年11月	人事室
		E員工協助方案	持續辦理	人事室
		（4）服務資訊透明度
		A資訊公開
		(A)單一申辦服務系統	持續辦理	科技教育組
		(B)社會服務生報名系統	持續辦理	公共服務組
		(C)遺失物查詢系統	持續辦理	公共服務組
		(D)即時資訊看板	持續辦理	資訊小組
		B資訊開放
		(A)數位博物館	持續辦理	資訊小組
		(B)藏書及科普圖書檢索資訊	持續辦理	資訊小組
		(C)機關資料於政府開放資料平台發布	持續辦理	資訊小組
		(D)及時公開平台-科技視窗	持續辦理	資訊小組
		(E)官網依政府資訊公開規範，建置公開資訊	持續辦理	資訊小組
		(F)官網如有可下載表單提供ODF開放性檔案格式	持續辦理	資訊小組
		C資料查詢
		(A)徵才處理進度查詢系統	持續辦理	人事室
		(B)展示巡檢系統	持續辦理	展示組
		(C)員工差勤系統	持續辦理	人事室
		(D)公文線上簽核系統	持續辦理	資訊小組
		(E)納入我的ｅ政府網站檢索方式	持續辦理	資訊小組
		(F)圖書目錄檢索系統	持續辦理	蒐藏研究組
		(G)電子表單系統	持續辦理	資訊小組
（二）服務遞送	1.服務便捷	（1）單一窗口全功能程度
		A臨櫃、電話、網站申辦服務
		(A)整合申辦服務系統	持續辦理	公共服務組
		(B)會員卡線上申請系統	持續辦理	公共服務組
		B社會服務生網路報名系統	持續辦理	公共服務組
		C專人專線特展場地及藝文專區租借申請	持續辦理	展示組
		D建置專人專線服務-藏品貸出捐贈專線服務	持續辦理	蒐藏研究組
		E現場多功能服務台及分區據點	持續辦理	公共服務組
		（2）減除申辦案件書表謄本
		A走動式管理及服務，立即處理突發事宜	持續辦理	人事室
		B電子票證系統應用	持續辦理	公共服務組
		C會員卡申辦管理	持續辦理	公共服務組
		D特展場地及藝文專區租借申請	持續辦理	展示組
		（3）開發線上申辦或跨平臺通用服務
		A線上申辦服務項目持續成長	持續辦理	資訊小組
		B全面無線上網	持續辦理	資訊小組
		C線上服務推廣績效	持續辦理	資訊小組
		D全館環境導覽系統APP	持續辦理	公共服務組
		E掌握科工APP	持續辦理	展示組
	2.服務可近性	（1）客製化服務
		A團體預約活動流程客製化	持續辦理	公共服務組
		B科工平安燈感恩卡	持續辦理	公共服務組
		C科工平安燈活動流程客製化	持續辦理	公共服務組
		D科技教育活動
		(A)創新多元活動類型(研習活動、講座、科技競賽)	持續辦理	科技教育組
		(B)客製化科教活動	持續辦理	科技教育組
		（2）專人全程服務
		A科工平安小組設置服務專線	持續辦理	公共服務組
		B行動導覽	持續辦理	公共服務組
		C專人專線特展場地及藝文專區租借申請	持續辦理	展示組
		D建置專人專線服務-藏品貸出捐贈專線服務	持續辦理	蒐藏研究組
		（3）主動服務
		A活化藏品與館外交流	持續辦理	蒐藏研究組
		B精彩特展移展至國內外	持續辦理	展示組
		C重新組裝展示單元移至其他機構展出	持續辦理	展示組
		D輔助偏遠地區設立科學實驗站	持續辦理	科技教育組
	3.服務成長及優化	（1）突破成長
		A廣用社會資源
		(A)同業交流	持續辦理	各組室
		(B)異業聯盟	持續辦理	各組室
		B藏品推廣運用
		(A)藏品用於館內展示	持續辦理	蒐藏研究組
		(B)藏品推廣活動	持續辦理	蒐藏研究組
		(C)藏品館際交流	持續辦理	蒐藏研究組
		C多元跨域的有效行銷	持續辦理	公共服務組
		D拓展國際交流	持續辦理	各組室
		E構築外部參與及行銷平台
		(A)睦鄰里活動	106年8月	公共服務組
		(B)戶外社團座談	持續辦理	秘書室
		（2）優質服務
		A科工平安燈點燈傳愛計畫	持續辦理	公共服務組
		B 科工粉絲零距離	持續辦理	公共服務組
		C行動博物館	持續辦理	蒐藏研究組、展示組、科技教育組
		D開發文創產品	持續辦理	文創小組
		E出版品行銷	持續辦理	蒐藏研究組
		F多元專業的導覽解說服務	持續辦理	公共服務組
		G推動科技文物及工業技術數位文創教育	持續辦理	蒐藏研究組
		H建構內部參與及行銷管道
		(A)定期舉辦志工業務座談	持續辦理	公共服務組
		(B)擴大員工參與及建議制度	持續辦理	人事室
		I YouTube線上學習平台	持續辦理	資訊小組
		J網頁符合無障礙標章規範	持續辦理	資訊小組
（三）服務量能	1.內部作業簡化	（1）內部資訊系統單一入口	持續辦理	資訊小組
		（2）新進人員報到單一窗口	持續辦理	人事室
		（3）志工單一窗口	持續辦理	公共服務組
		（4）管考作業簡化	持續辦理	秘書室
		（5）總協調人制度	持續辦理	公共服務組
		（6）設置通報專線	持續辦理	秘書室
		（7）電子公文系統驗證	持續辦理	資訊小組
	2.服務精進機制	（1）ISO9001：2008驗證	持續辦理	公共服務組
		（2）ISO27001資安全面升級	持續辦理	資訊小組
		（3）ISO5001能源管理驗證	持續辦理	秘書室
		（4）建立SharePoint 內部協同作業軟體	持續辦理	資訊小組
		（5）培養科工雞婆大隊-樹立志工新形象	持續辦理	公共服務組
		（6）內部控制制度	持續辦理	秘書室
		（7）建置文物健檢中心	持續辦理	蒐藏研究組
		（8）SGS國際服務品質驗證	持續辦理	公共服務組
（四）服務評價	1.服務滿意情形	（1）多元管道進行滿意度調查
		A觀眾服務滿意度調查及研究	持續辦理	公共服務組
		B科教活動學員滿意度調查	持續辦理	科技教育組
		C特展滿意度查	持續辦理	展示組
		D科普圖書館讀者滿意度調查	持續辦理	蒐藏研究組
		（2）臉書網路社群瞭解民眾對服務的評價	持續辦理	公共服務組
	2.意見回應處理情形	（1）提供多元意見反映管道	持續辦理	公共服務組
		（2）設置新聞輿論快速回應機制	持續辦理	公共服務組